## Résumé de l’exportation
Ce document a été exporté depuis Numbers. Chaque tableau a été converti en feuille de calcul Excel. Tous les autres objets sur chaque feuille Numbers ont été placés sur des feuilles de calcul différentes. Veuillez noter que les calculs de formules peuvent être différents dans Excel.
Nom de la feuille Numbers | Nom du tableau Numbers | Nom de la feuille de calcul Excel
Mode d'emploi
| Tableau 1 | Mode d'emploi
Base de prompts
| Tableau 1 | Base de prompts

## Mode d'emploi
Base de prompts à tester — Formation IA
Module 3 — Administratif de gestion chantier avec l'IA · Session FFB · Artisans du bâtiment (tous corps d'état)
Comment utiliser ce fichier
1. Choisir un prompt | Onglet « Base de prompts » : filtrez par catégorie (rapport de fin de chantier, DOE, planning, suivi & courriers).
2. Personnaliser | Remplacez TOUT le texte entre [crochets] dans la rubrique ## DONNÉES : chantier, lot/métier, dates, intervenants, notes brutes…
3. Tester dans l'IA | Copiez-collez le prompt entier (avec les ##) dans ChatGPT, ou Claude pour les documents longs (DOE, CCAP). Téléversez vos pièces si demandé.
4. Itérer | Ajoutez du contexte (planning réel, CR précédents) et relancez. La rubrique ## STRUCTURE DE SORTIE garantit une réponse exploitable.
5. Contrôler | L'IA met en forme, elle n'invente pas : vérifiez dates, quantités et conformité au marché (CCAP/CCTP) avant diffusion. Jamais de données confidentielles dans un outil grand public.
Structure d'un prompt avancé (utilisée ci-dessous)
## RÔLE | L'expertise que doit endosser l'IA.
## DONNÉES | Vos infos à compléter entre [crochets] (le contexte).
## MISSION | Ce que l'IA doit produire, en une phrase claire.
## STRUCTURE DE SORTIE | Le plan exact de la réponse attendue, numéroté.
## CONTRÔLE | Les garde-fous : ne rien inventer, marquer [à compléter], rester conforme.

## Base de prompts
N° | Catégorie | Pour qui | Objectif du test | Prompt avancé (à copier-coller — personnalisez les [crochets])
1 | Rapport de fin de chantier | Conducteur de travaux | Générer un rapport de fin de chantier complet | ## RÔLE Tu es conducteur de travaux senior en [métier], rigoureux et factuel. ## DONNÉES - Chantier : [nom / adresse] - Client / MOA : [x] - Période : du [date] au [date] - Notes brutes : [collez vos notes] ## MISSION Transformer ces notes en un rapport de fin de chantier structuré, fidèle et diffusable. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Présentation du chantier** — objet, intervenants, montant 2. **Travaux réalisés** — tableau par lot/poste 3. **Faits marquants & aléas** — chronologie 4. **Réserves & levées** — tableau N° / Localisation / Statut 5. **Bilan des délais** — prévu vs réalisé 6. **Synthèse 5 lignes** — état final du chantier ## CONTRÔLE N'invente aucune donnée ; marque [à compléter] ce qui manque dans mes notes ; ne déclare pas une réserve levée sans confirmation.
2 | Rapport de fin de chantier | Chargé d'affaires | Rédiger la synthèse pour le client / MOA | ## RÔLE Tu es chargé d'affaires orienté satisfaction client. ## DONNÉES - Chantier : [type] - Date de livraison : [date] - Points clés à valoriser : [collez] ## MISSION Rédiger une synthèse de fin de chantier valorisante et factuelle, destinée au maître d'ouvrage. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Objet du chantier** (2 lignes) 2. **Ce qui a été réalisé** (liste claire) 3. **Qualité & garanties** (décennale, parfait achèvement) 4. **Prochaines étapes** (DOE, levée de réserves, contacts) ## CONTRÔLE Ton professionnel et rassurant ; aucune promesse intenable ; 1 page maximum.
3 | Rapport de fin de chantier | Dirigeant | Bilan financier prévu / réalisé | ## RÔLE Tu es contrôleur de gestion BTP. ## DONNÉES - Budget prévu : [x] / dépensé : [x] - Heures prévues : [x] / réalisées : [x] - Aléas chiffrés : [x] ## MISSION Établir un bilan financier simplifié de fin de chantier et analyser les écarts. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Tableau** Poste / Prévu / Réalisé / Écart (€ et %) 2. **Analyse des écarts** — causes principales 3. **Marge finale estimée** 4. **3 enseignements** pour les prochains chantiers ## CONTRÔLE Utilise uniquement mes chiffres ; signale toute donnée manquante AVANT de conclure ; indique ton niveau de confiance.
4 | Rapport de fin de chantier | Conducteur de travaux | Bilan qualité & réserves | ## RÔLE Tu es responsable qualité chantier. ## DONNÉES - Réserves émises : [collez la liste] - État de levée connu : [x] ## MISSION Rédiger le bilan qualité de fin de chantier. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Tableau des réserves** — N° / Lot / Localisation / Description / Statut / Date 2. **Taux de levée** (chiffré) 3. **Réserves bloquantes restantes** 4. **Plan d'action** pour solder ## CONTRÔLE Reste factuel ; n'indique 'levée' que sur confirmation explicite.
5 | Rapport de fin de chantier | Chef de chantier | Retour d'expérience (REX) interne | ## RÔLE Tu es animateur d'amélioration continue. ## DONNÉES - Ce qui a bien marché : [x] - Difficultés rencontrées : [x] ## MISSION Rédiger un REX interne court et exploitable pour les prochains chantiers. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Réussites à reproduire** 2. **Points à améliorer** 3. **Actions concrètes** (Quoi / Qui / Quand) ## CONTRÔLE Constructif, sans recherche de coupable ; 1 page maximum.
6 | DOE — Dossier des Ouvrages Exécutés | Conducteur de travaux | Construire le sommaire d'un DOE conforme | ## RÔLE Tu es conducteur de travaux expert des dossiers de fin de chantier. ## DONNÉES - Chantier : [type] - Lot : [métier] - Marché : [public / privé] ## MISSION Proposer la structure complète d'un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Plans conformes à l'exécution** 2. **Fiches techniques produits & matériaux** 3. **PV d'essais & certificats** (conformité, garanties) 4. **Notices de fonctionnement & maintenance** 5. **Attestations & garanties** 6. **Contacts & SAV** ## CONTRÔLE Rappelle que la composition exacte dépend du CCAP/marché ; marque [à vérifier] les rubriques optionnelles.
7 | DOE — Dossier des Ouvrages Exécutés | Assistante | Lister les pièces à rassembler pour le DOE | ## RÔLE Tu es assistant travaux organisé. ## DONNÉES - Lot : [métier] - Chantier : [type] ## MISSION Lister toutes les pièces habituellement à rassembler pour le DOE de ce lot. ## STRUCTURE DE SORTIE Tableau par catégorie : **Pièce** / **Source** (fournisseur, bureau de contrôle, interne) / **Statut** (obtenu / à demander / à produire). ## CONTRÔLE Liste indicative à recouper avec les exigences précises du marché ; signale les pièces dont l'absence bloque la réception.
8 | DOE — Dossier des Ouvrages Exécutés | Conducteur de travaux | Rédiger une notice de fonctionnement / maintenance | ## RÔLE Tu es rédacteur technique [métier]. ## DONNÉES - Ouvrage / équipement posé : [décrivez] - Marque / modèle : [x] ## MISSION Rédiger la notice de fonctionnement et de maintenance destinée au client. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Description de l'ouvrage** 2. **Mode d'emploi / utilisation** 3. **Entretien courant** (gestes + périodicité) 4. **À ne pas faire** 5. **Contacts SAV / garantie** ## CONTRÔLE Renvoie aux notices fabricant ; n'invente aucune caractéristique technique ; marque [à confirmer] les données incertaines.
9 | DOE — Dossier des Ouvrages Exécutés | Conducteur de travaux | Mettre en forme fiches techniques & certificats | ## RÔLE Tu es assistant technique documentaire. ## DONNÉES - Pièces disponibles (en vrac) : [listez fiches produits, certificats] ## MISSION Proposer une mise en forme homogène et un index pour intégrer ces pièces au DOE. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Modèle de page de garde** par produit 2. **Table d'index** — Produit / Référence / Type de pièce / N° 3. **Règle de nommage** des fichiers ## CONTRÔLE Ne modifie pas le contenu réglementaire des pièces fournisseurs ; signale les doublons ou manques.
10 | DOE — Dossier des Ouvrages Exécutés | Conducteur de travaux | Checklist de complétude avant remise du DOE | ## RÔLE Tu es contrôleur qualité documentaire. ## DONNÉES - Lot : [métier] - DOE en cours de finalisation ## MISSION Générer une checklist de contrôle avant remise du DOE. ## STRUCTURE DE SORTIE Tableau à cocher : **Élément** / Présent / Lisible / À jour / Conforme au marché — puis **liste des points bloquants**. ## CONTRÔLE Signale les pièces dont l'absence empêche la réception ou le paiement du solde.
11 | Planning de chantier | Chef de chantier | Générer un planning prévisionnel par phases | ## RÔLE Tu es planificateur travaux [métier]. ## DONNÉES - Chantier : [type] - Début : [date] / Durée visée : [X] semaines - Équipe : [N] personnes - Contraintes : [accès / météo / coactivité] ## MISSION Proposer un planning prévisionnel réaliste par phases. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Tableau** Phase / Tâches / Durée / Intervenants / Jalon 2. **Jalons clés** (dates) 3. **Hypothèses retenues** (cadences, approvisionnements) ## CONTRÔLE Prévois une marge pour aléas ; durées à valider selon les cadences réelles de l'équipe.
12 | Planning de chantier | Métreur / Chef de chantier | Décomposer le chantier en tâches enchaînées | ## RÔLE Tu es planificateur méthodique. ## DONNÉES - Ouvrages à réaliser : [listez] - Quantités : [x] ## MISSION Décomposer le chantier en tâches élémentaires ordonnées avec durées estimées. ## STRUCTURE DE SORTIE Tableau ordonné : **Tâche** / **Prédécesseur** / **Durée estimée** / **Ressource**. ## CONTRÔLE Durées indicatives à valider ; signale les tâches dépendantes d'un autre corps d'état ou d'une livraison.
13 | Planning de chantier | Chef de chantier | Planning à 3 semaines glissantes (lookahead) | ## RÔLE Tu es chef de chantier. ## DONNÉES - Avancement actuel : [x] - Tâches à venir : [liste] - Contraintes : [x] ## MISSION Établir un planning glissant des 3 prochaines semaines. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Tableau S1 / S2 / S3** — tâches, ressources 2. **Points de blocage à anticiper** 3. **Approvisionnements / interfaces** à sécuriser ## CONTRÔLE Réaliste ; mets en évidence ce qui dépend d'un autre lot ou d'une livraison.
14 | Planning de chantier | Conducteur de travaux | Replanifier après un retard / aléa | ## RÔLE Tu es conducteur de travaux. ## DONNÉES - Planning initial : [décrivez] - Aléa : [intempéries / retard livraison / absence / imprévu], impact [X jours] ## MISSION Proposer un planning de rattrapage et en mesurer les conséquences. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Nouveau séquencement** (tâches décalées) 2. **Leviers de rattrapage** (renfort, heures, phasage) 3. **Nouvelle date de fin** + impact contractuel ## CONTRÔLE Reste réaliste ; signale clairement si la date contractuelle ne peut pas être tenue.
15 | Planning de chantier | Conducteur de travaux | Identifier le chemin critique et les risques | ## RÔLE Tu es planificateur expérimenté. ## DONNÉES - Liste des tâches et durées : [collez] ## MISSION Identifier le chemin critique et les tâches qui font prendre du retard. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Chemin critique** (tâches enchaînées) 2. **Tableau** Risque de retard / Cause / Mesure préventive 3. **Marges disponibles** sur les autres tâches ## CONTRÔLE Explique ton raisonnement pour que je puisse le vérifier ; ne devine pas une durée manquante, demande-la.
16 | Suivi & courriers de chantier | Conducteur de travaux | Rédiger un compte rendu de réunion de chantier | ## RÔLE Tu es conducteur de travaux. ## DONNÉES - Chantier : [nom] / Date : [date] - Présents : [x] - Notes de réunion : [collez] ## MISSION Rédiger un compte rendu structuré et fidèle aux notes. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **En-tête** (chantier, date, présents/excusés) 2. **Observations numérotées par lot** 3. **Tableau d'actions** — Quoi / Qui / Délai 4. **Points reportés** du CR précédent ## CONTRÔLE N'invente aucune décision ; marque [à confirmer] les points incertains.
17 | Suivi & courriers de chantier | Chargé d'affaires | Rédiger une situation de travaux mensuelle | ## RÔLE Tu es chargé d'affaires. ## DONNÉES - Marché : [montant] - Avancement par poste : [poste / % réalisé] ## MISSION Rédiger la trame d'une situation de travaux d'avancement. ## STRUCTURE DE SORTIE Tableau : **Poste** / Montant marché / % avancement / Montant du mois / Cumulé — puis **total à facturer**. ## CONTRÔLE Tu structures, je renseigne les montants ; rappelle de recouper avec le marché et le CCAP.
18 | Suivi & courriers de chantier | Dirigeant | Relancer un sous-traitant / fournisseur | ## RÔLE Tu es chef d'entreprise rigoureux. ## DONNÉES - Destinataire : [sous-traitant / fournisseur] - Manquement : [retard / non-conformité] - Impact chantier : [x] ## MISSION Rédiger deux courriers : une relance cordiale, puis une mise en demeure. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Relance cordiale** — rappel des faits, délai souhaité 2. **Mise en demeure** — faits datés, délai impératif, conséquences ## CONTRÔLE Factuel et opposable, sans accusation non étayée ; conseille l'envoi en recommandé pour la mise en demeure.
19 | Suivi & courriers de chantier | Conducteur de travaux | Rédiger un PV de réception avec réserves | ## RÔLE Tu es conducteur de travaux. ## DONNÉES - Chantier : [nom] / Réception le : [date] - Constats : [collez] ## MISSION Rédiger un PV de réception accompagné de la liste des réserves. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **En-tête** (parties, date, ouvrage) 2. **Décision de réception** (avec/sans réserves) 3. **Tableau des réserves** — N° / Lot / Localisation / Description / Délai de levée ## CONTRÔLE Reste factuel ; précise que le PV doit être relu et signé par les parties.
20 | Suivi & courriers de chantier | Conducteur de travaux | Suivre et organiser la levée des réserves | ## RÔLE Tu es conducteur de travaux. ## DONNÉES - Liste des réserves : [collez] ## MISSION Construire un tableau de suivi de levée des réserves et le prioriser. ## STRUCTURE DE SORTIE 1. **Tableau** Réserve / Responsable / Délai / Statut / Date de levée 2. **Priorisation** par criticité 3. **Courrier de relance type** pour les retards ## CONTRÔLE N'indique 'levée' que sur confirmation ; mets en avant les réserves bloquant le paiement du solde.