## Mode d'emploi
OFC Création d'Entreprise — Formation IA
Module 2 — Comptes rendus de chantier avec l'IA
Base de prompts · PROMOTECH — Maîtrise d'œuvre d'exécution (MOEX)
À quoi sert ce fichier ?
Une bibliothèque de prompts prêts à l'emploi pour rédiger vos comptes rendus de réunion de chantier avec Claude AI, structurés par corps d'état et diffusables sous 24h. Copiez le prompt, remplacez les [crochets], collez vos notes de visite. Plus vos constats sont précis (lot, localisation, échéance), plus le CR est juste.
Comment l'utiliser en 3 étapes
1. Créez un Projet Claude par opération et déposez-y le CR précédent + la trame de CR.
2. Onglet « Base de prompts » → choisissez le prompt, dictez ou collez vos constats à la place des [crochets].
3. Vérifiez le CR (classement, responsables, échéances) puis diffusez le jour même.
Les 4 cas d'usage du Module 2
• Rédiger le compte rendu de réunion de chantier
• Suivre les observations et les points en attente
• Communiquer (relances entreprises, note au maître d'ouvrage)
• Vérifier et fiabiliser le CR avant diffusion
Règles d'or
• L'IA met en forme, elle ne constate pas : chaque observation reflète ce que VOUS avez vu sur place.
• Une observation reformulée garde son sens exact : le CR fait foi en cas de litige.
• Anonymisez les données sensibles ; gérez les photos et repères hors de l'outil si nécessaire.
OFC Création d'Entreprise · Laure OLIVIÉ · SIRET 905 244 281 00010 · NDA 11788515078 · Certifié Qualiopi · laureolivie.fr · 06 95 66 18 18

## Base de prompts
N° | Cas d'usage | Titre du prompt | Quand l'utiliser | Prompt à copier-coller | À personnaliser | Outil recommandé | Astuce OFC
1 | Rédiger le CR | CR de chantier depuis mes notes | Transformer des notes de visite en vrac en CR diffusable. | Tu es l'assistant d'un maître d'œuvre d'exécution (MOEX) sur une opération de logements collectifs. Voici mes notes de la réunion de chantier du [date], en vrac : [colle ou dicte tes constats]. Rédige le compte rendu : en-tête (opération, n° CR, date, présents/absents, météo), avancement général, observations classées par corps d'état (TCE), numérotées, chacune avec responsable et échéance, puis prochaine réunion. Ton factuel et neutre. | [date], [notes de visite] | Claude (Projet) | Dictez en marchant sur le chantier (mode vocal) : vous gagnez la phase de ressaisie.
2 | Rédiger le CR | Classement par corps d'état | Reclasser des observations notées dans le désordre. | Reclasse ces observations de chantier par corps d'état (gros œuvre, second œuvre, lots techniques, VRD, finitions) : [colle la liste]. Pour chaque observation : numéro, description factuelle, entreprise/responsable, échéance. FORMAT : tableau par lot. | [liste d'observations] | Claude | Un classement par lot = chaque entreprise retrouve ses points en un coup d'œil.
3 | Rédiger le CR | Reprise du CR précédent | Reconduire les points non soldés d'une semaine sur l'autre. | Voici le CR de la réunion précédente : [colle ou joins le CR]. Et voici les constats de la visite d'aujourd'hui : [colle]. Produis le nouveau CR en reprenant les points non soldés du précédent (marque « levé », « en cours » ou « en attente »), puis ajoute les nouvelles observations. Conserve la numérotation continue des observations. | [CR précédent], [constats du jour] | Claude (long contexte) | La numérotation continue d'un CR à l'autre, c'est la traçabilité qui vous protège.
4 | Rédiger le CR | CR de réunion spécifique | Rédiger un CR de réunion de coordination ou de synthèse. | Rédige le compte rendu d'une réunion [de coordination MOE / de synthèse / OPC] du [date] portant sur [objet]. Participants : [liste]. Points abordés : [liste]. Décisions prises et actions avec pilote + échéance. FORMAT : CR structuré (relevé de décisions en fin). | [type de réunion], [date], [objet], [participants], [points] | Claude | Un relevé de décisions clair en fin de CR évite les « je n'étais pas au courant ».
5 | Suivi des observations | Tableau de suivi des observations | Piloter l'ensemble des points ouverts d'une opération. | À partir des derniers CR de cette opération, construis le tableau de suivi des observations encore ouvertes : n°, description, lot/entreprise, date d'apparition, échéance, statut (en cours / en retard / levé). Trie par retard décroissant. FORMAT : tableau. | (aucune — CR dans le projet) | Claude (Projet) | Ce tableau devient votre ordre du jour de la prochaine réunion.
6 | Suivi des observations | Points en retard à relancer | Identifier ce qui bloque avant la prochaine visite. | Parmi les observations ouvertes de cette opération, liste celles dont l'échéance est dépassée. Pour chacune : entreprise concernée, ancienneté, impact possible sur le planning. Propose un ordre de priorité de relance. FORMAT : liste priorisée. | (aucune) | Claude (Projet) | Relancer 3 points qui bloquent vaut mieux que relancer 30 points à plat.
7 | Suivi des observations | Synthèse hebdo d'avancement | Rendre compte au maître d'ouvrage de la semaine. | Rédige une synthèse hebdomadaire d'avancement pour le maître d'ouvrage à partir du dernier CR : faits marquants, avancement par lot, points de vigilance, décisions attendues du MOA. Ton factuel, 1 page max. | (aucune — dernier CR dans le projet) | Claude (Projet) | Un MOA informé chaque semaine décide plus vite : la synthèse fait gagner du temps à tous.
8 | Communiquer | Relance entreprise (observation non levée) | Écrire une relance ferme et traçable. | Rédige un email de relance à l'entreprise [nom] concernant l'observation n°[x] : [description], notée au CR depuis le [date] et non levée. Ton professionnel et ferme, rappelle l'échéance contractuelle et la prochaine réunion. FORMAT : email court. | [entreprise], [n° obs], [description], [date] | Claude | Tout passe par écrit : la relance datée est votre preuve en cas de pénalités.
9 | Communiquer | Note d'alerte au maître d'ouvrage | Alerter le MOA sur un risque planning ou technique. | Rédige une note d'alerte au maître d'ouvrage : [décris le risque : retard d'un lot, non-conformité, décision en attente]. Explique le constat, l'impact sur le planning/le budget, et propose 2 options de traitement avec recommandation. Ton factuel et mesuré. FORMAT : note d'une demi-page. | [risque constaté] | Claude | Alerter tôt et par écrit protège la maîtrise d'œuvre autant que l'opération.
10 | Communiquer | Ordre du jour de la prochaine réunion | Préparer la réunion à partir des points ouverts. | À partir du tableau de suivi des observations, prépare l'ordre du jour de la prochaine réunion de chantier : points en retard à traiter en priorité, décisions attendues, lots à convoquer. FORMAT : ordre du jour structuré. | (aucune) | Claude (Projet) | Un ODJ envoyé en amont = une réunion deux fois plus courte.
11 | Vérifier le CR | Relecture neutralité & exhaustivité | Contrôler le CR avant diffusion. | Relis ce projet de CR : [colle-le]. Vérifie que chaque observation est factuelle et neutre (pas de jugement), qu'aucun point du CR précédent n'a été oublié, et que chaque observation a un responsable et une échéance. Signale les formulations à risque. FORMAT : liste des corrections proposées. | [CR à relire] | Claude | Faites relire le CR par l'IA : elle repère les oublis et les formulations ambiguës.
12 | Vérifier le CR | Reformulation factuelle d'une observation | Neutraliser une observation trop subjective. | Reformule cette observation de chantier de façon strictement factuelle et opposable, sans en changer le sens ni y ajouter de jugement : [observation]. Donne 2 formulations possibles. | [observation à reformuler] | Claude | « Travail bâclé » ne tient pas en CR ; « enduit non conforme au DTU 26.1, art. X » tient.