## Mode d'emploi
OFC Création d'Entreprise — Formation IA
MODULE 3 — Documents réglementaires et gestion de chantier avec l'IA
Base de prompts — Métiers du bois
Charpente · Ossature · Menuiserie extérieure et intérieure · Agencement · Parquets · Escaliers · Bardage
UMB-FFB / Chambre des Professionnels du Bois — 14 et 21 septembre 2026
Structure RCMF identique sur les 24 prompts
Chaque prompt suit la même structure, signalée par 5 labels en majuscules :
RÔLE — qui parle : métier, spécialité, documents maîtrisés
CONTEXTE — tous les paramètres factuels : chantier, ouvrages, dates, intervenants
MISSION — ce qu'on attend de l'IA, en verbes d'action numérotés
FORMAT DE SORTIE — tableau Markdown, rubriques, longueur
CONTRAINTES — les garde-fous : anti-hallucination, prudence juridique, périmètre
Comment l'utiliser en 3 étapes
1. Onglet « Base de prompts » → filtrez ou triez la colonne « Cas d'usage ». Chaque famille a sa couleur.
2. Copiez la cellule « Prompt à copier-coller » et remplacez TOUS les [crochets] par vos données réelles.
3. Collez dans l'outil recommandé, puis affinez par dialogue : « ajoute une colonne », « raccourcis à une page ».
4. Onglet « Trames » → le squelette vierge du sommaire de DOE, du PV de réception et du compte rendu de visite, à dupliquer chantier par chantier.
Les 4 cas d'usage du Module 3 (24 prompts)
DOE & documents techniques (6) — Sommaire de DOE, notice descriptive des ouvrages exécutés, notice d'entretien, recensement des fiches techniques et DoP, adaptation au type de chantier, lettre de transmission
Réception, réserves & garanties (6) — PV de réception, reformulation des réserves en constats mesurables, courrier de levée, tableau de suivi, dossier des garanties, réponse à une réclamation
Rapports & comptes rendus (6) — CR de visite depuis dictée, CR décliné par destinataire, CR de réunion de chantier, rapport de fin de chantier, fiche de non-conformité, journal de chantier
Écrits professionnels du dirigeant (6) — Consigne de pose, offre d'emploi, annonce d'apprentissage, trame d'entretien, courrier de réserve et prolongation de délai, fiche d'accueil sécurité
Ce qui rend ces prompts pointus
• Le vocabulaire documentaire du bois est dans le prompt : déclaration de performance, PV de classement au feu, certificat d'essence et de traitement, plan de récolement, classe d'emploi, siccité du support, acclimatation.
• Prudence juridique systématique : l'IA ne qualifie jamais une réception, ne prononce jamais une levée de réserves, ne reconnaît jamais une responsabilité, n'interprète jamais une garantie. Elle rédige, vous décidez.
• Anti-hallucination ciblée : ne pas inventer de numéro d'avis technique, de DoP, d'article de marché ni de tolérance dimensionnelle. En cas de doute, le prompt impose « à vérifier au NF DTU applicable ».
• Chaque document engageant impose une formulation mesurable : une réserve se décrit par une grandeur et une localisation, jamais par une appréciation.
Règles d'or
- Ne jamais saisir de données confidentielles (coordonnées clients, montants réels, plans, DPGF, données salariés) dans un outil grand public sans avoir désactivé l'historique et la mémoire.
- Vérifiez les références citées — NF DTU 31.1, 31.2, 36.2, 36.5, 41.2, 51.1, 51.2, 51.11, NF EN 335, NF EN 14351-1 — avant toute remise.
- Un DOE, un PV de réception, une fiche de non-conformité, un courrier de réserve ENGAGENT juridiquement : relisez-les. L'IA ne se substitue pas à votre responsabilité.
- Pour tout écrit à fort enjeu (réclamation en garantie, contestation de réserve, prolongation de délai), faites valider par votre conseil ou le service juridique de votre fédération.
Recommandation OFC : Claude pour tout ce qui engage — DOE, PV de réception, garanties, courriers opposables, non-conformités. ChatGPT pour ce qui doit aller vite et bien s'écrire — CR dicté, notice d'entretien, annonces de recrutement, journal de chantier.
OFC Création d'Entreprise · Laure OLIVIÉ · SIRET 905 244 281 00010 · NDA 11788515078 · Certifié Qualiopi · www.laureolivie.fr · 06 95 66 18 18

## Base de prompts
N° | Cas d'usage | Titre du prompt | Quand l'utiliser | Prompt à copier-coller | À personnaliser | Outil recommandé | Astuce OFC
1 | DOE & documents techniques | Sommaire de DOE conforme au marché | Lister toutes les pièces attendues avant de commencer à les rassembler. | RÔLE Responsable qualité et DOE en menuiserie, charpente et agencement bois. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Marché n° [référence] - Type de marché : [privé / public] — Bâtiment : [logements / tertiaire / ERP catégorie X / patrimoine] - Maître d'ouvrage : [nom] — Maître d'œuvre : [nom] - Mon lot : [menuiseries extérieures / intérieures / charpente / ossature / agencement / parquet / bardage] - Ouvrages livrés : [liste avec essences, finitions, quincaillerie, vitrages] - Exigences du CCAP sur le DOE : [collez l'article, ou « non communiqué »] - Date de réception : [JJ/MM/AAAA] — Délai de remise du DOE : [X] jours MISSION Établis le sommaire complet du DOE de mon lot : - Chapitre par chapitre, avec la liste exhaustive des pièces attendues - Pour chaque pièce : qui la produit (fabricant / nous / bureau d'études / MOE) - Le statut de chaque pièce (à demander / reçue / à produire) - Les pièces spécifiques aux ouvrages bois : déclarations de performance, PV de classement au feu, certificats d'essence et de traitement, fiches de données de sécurité des produits de finition, plans de récolement - Les pièces exigées par le CCAP que je n'aurais pas anticipées FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ Chapitre ¦ Pièce à fournir ¦ Producteur ¦ Statut ¦ Échéance ¦ Obligatoire ou recommandé ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis, sous le tableau : - Les 5 pièces à demander en priorité aux fournisseurs, avec le délai habituel - Les pièces manquantes qui bloqueraient la réception CONTRAINTES - Ne cite un avis technique, un DTA ou un PV de classement que si je te l'ai fourni. - Si le CCAP n'est pas communiqué, produis le sommaire standard ET signale explicitement que les exigences propres au marché n'ont pas pu être vérifiées. - N'invente aucune référence de document ni aucun numéro d'article. | [chantier], [type de marché et bâtiment], [ouvrages livrés], [article CCAP], [dates] | Claude (exhaustivité documentaire) | La colonne « Statut » transforme le sommaire en outil de relance : trois semaines avant la réception, vous savez exactement ce qu'il vous manque.
2 | DOE & documents techniques | Notice descriptive des ouvrages exécutés | Décrire factuellement ce qui a réellement été posé, et non ce qui était prévu. | RÔLE Technicien DOE en menuiserie et construction bois. CONTEXTE — CE QUI A RÉELLEMENT ÉTÉ POSÉ - Ouvrage 1 : [désignation, quantité, essence, classe d'emploi NF EN 335, sections ou épaisseurs, finition et nombre de couches, quincaillerie (marque et référence), vitrage (composition et Ug), performances (Uw, Sw, classement AEV)] - Ouvrage 2 : [idem] - Ouvrage 3 : [idem] - Mode de pose retenu : [applique / tunnel / feuillure / rénovation / collée / clouée / flottante] - Écarts par rapport au marché de base : [modifications validées, avenants, variantes acceptées] - Fournisseurs et fabricants : [liste] MISSION Rédige la notice descriptive des ouvrages exécutés : - Un paragraphe par ouvrage, dans l'ordre des lots ou des zones - Pour chaque ouvrage : nature, matériau et essence, caractéristiques dimensionnelles, traitement et finition, quincaillerie, performances, mode de pose et fixations - Une section « écarts par rapport au marché de base », avec le document qui les valide - Une section « références des pièces jointes » renvoyant au sommaire du DOE FORMAT DE SORTIE Texte structuré par ouvrage, avec un tableau récapitulatif en tête : ¦ Ouvrage ¦ Localisation ¦ Essence / matériau ¦ Finition ¦ Quincaillerie ¦ Performances ¦ Réf. fiche technique ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ CONTRAINTES - Décris UNIQUEMENT ce que je t'ai indiqué comme réellement posé. Si une caractéristique manque, écris [À COMPLÉTER] — ne reprends jamais la prescription du CCTP à la place de l'exécuté. - N'attribue aucune performance qui ne serait pas justifiée par une pièce du DOE. - Aucun adjectif valorisant : le DOE est un document factuel, pas commercial. | [ouvrages réellement posés avec toutes leurs caractéristiques], [écarts], [fournisseurs] | Claude (précision technique) | Remplissez le contexte en relevant sur site, pas en recopiant le CCTP : c'est toute la différence entre un DOE et un descriptif de marché.
3 | DOE & documents techniques | Notice d'entretien et de maintenance | Fournir au maître d'ouvrage les gestes qui préservent l'ouvrage et la garantie. | RÔLE Expert maintenance des ouvrages bois (menuiserie, parquet, bardage, escalier). CONTEXTE - Ouvrages concernés : [liste] - Essences et classes d'emploi : [détaillez] - Finitions appliquées : [lasure / peinture microporeuse / vernis / huile / saturateur] — [nombre] couches — [atelier / chantier] — Marque et référence : [X] - Exposition : [façade sud / nord / bord de mer / milieu urbain / intérieur chauffé] - Quincaillerie : [marque, gamme] - Destinataire de la notice : [particulier / gardien d'immeuble / service technique / syndic] MISSION Rédige la notice d'entretien remise au maître d'ouvrage : - Un tableau par famille d'ouvrage - Pour chaque élément : la fréquence, le geste d'entretien, le produit adapté, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ce qui fait tomber la garantie - Une section « à surveiller » : les signes annonciateurs d'un désordre (gonflement, écaillage, jeu de quincaillerie, tache d'humidité, grisaillement) - Une section « qui appeler et quand » FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ Élément ¦ Fréquence ¦ Geste d'entretien ¦ Produit adapté ¦ À proscrire ¦ Fait tomber la garantie ? ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Deux pages maximum, lisibles par un non-technicien. CONTRAINTES - Sur les produits d'entretien et les délais de renouvellement de finition, renvoie systématiquement à la fiche technique du fabricant plutôt que d'avancer une durée que tu ne peux pas vérifier. - Sur les garanties, contente-toi de les nommer (parfait achèvement, biennale au titre de l'article 1792-3 du Code civil, décennale au titre de l'article 1792) sans développer ni interpréter leur régime. - N'invente aucune préconisation de fabricant. | [ouvrages], [essences et finitions], [exposition], [quincaillerie], [destinataire] | ChatGPT (rédaction accessible) | La colonne « fait tomber la garantie » est celle que le client lit vraiment. C'est aussi celle qui vous protège en cas de litige d'entretien.
4 | DOE & documents techniques | Fiches techniques, déclarations de performance et plans de récolement | Rassembler et tracer toutes les pièces produit et graphiques exigées, sans en oublier. | RÔLE Documentaliste technique en menuiserie et construction bois. CONTEXTE - Produits mis en œuvre : [liste — menuiseries, panneaux, bois de structure, quincaillerie, vitrages, colles, produits de finition, fixations, isolants] - Fournisseurs correspondants : [liste] - Type de bâtiment : [logements / ERP catégorie X / tertiaire / patrimoine] - Exigences particulières du marché : [classement au feu, acoustique, thermique, ABF] MISSION Recense, produit par produit, toutes les pièces justificatives à réunir : - Déclaration de performance (DoP) et marquage CE, quand ils s'appliquent - Avis technique ou document technique d'application, quand le produit en relève - PV de classement au feu et procès-verbaux d'essai - Certificats d'essence, de traitement et de provenance (PEFC, FSC) - Fiches de données de sécurité des produits de finition et des colles - Notices de pose du fabricant - Plans de récolement : établis la NOMENCLATURE des plans à fournir (repérage des ouvrages, calepinage exécuté, plans de détail modifiés), en distinguant ce qui existe déjà et ce qui reste à mettre à jour Puis, pour chaque pièce : à qui la demander, sous quel délai, et son statut. FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ Produit ¦ Fournisseur ¦ Pièce à obtenir ¦ Applicable ? ¦ À demander à ¦ Délai habituel ¦ Statut ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis : la liste des relances à lancer cette semaine, par fournisseur. CONTRAINTES - Ne déclare une pièce « obligatoire » que si tu en es certain. Dans le doute, écris « à vérifier auprès du fournisseur » — n'affirme aucune obligation réglementaire dont tu ne serais pas sûr. - N'invente aucun numéro d'avis technique, de DoP ou de PV d'essai. - Signale les produits pour lesquels le marché exige une pièce que le fournisseur ne fournit généralement pas : ce sont les blocages de fin de chantier. - Sur les plans de récolement, tu produis la nomenclature et la liste des mises à jour à faire : tu ne dessines pas et tu ne décris aucun plan que je ne t'aurais pas fourni. | [liste des produits], [fournisseurs], [type de bâtiment], [exigences du marché] | Claude (catalogage rigoureux) | Lancez ce recensement au démarrage du chantier, pas à la réception : certaines pièces mettent six semaines à arriver.
5 | DOE & documents techniques | Adapter le DOE au type de chantier | Ajuster le contenu du dossier selon qu'on est en privé, public, ERP ou logement. | RÔLE Responsable qualité en entreprise de menuiserie et construction bois, habitué aux marchés privés comme publics. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Type de marché : [privé / public] - Bâtiment : [logements collectifs / maison individuelle / tertiaire / ERP catégorie X type Y / établissement scolaire / patrimoine classé ou inscrit] - Exigences repérées : [CCAP, CCTP, prescriptions du bureau de contrôle, prescriptions ABF, dossier d'identité SSI] - Intervenants destinataires du DOE : [MOA, MOE, bureau de contrôle, exploitant, syndic] - DOE type dont je dispose déjà : [collez votre sommaire habituel] MISSION 1. Compare mon DOE type aux exigences propres à CE chantier 2. Liste ce qu'il faut AJOUTER pour ce type de bâtiment et de marché 3. Liste ce qui devient inutile ou surdimensionné 4. Signale les pièces qui changent de destinataire selon le type de marché 5. Propose le sommaire final adapté FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ Chapitre ¦ Dans mon DOE type ¦ Exigé sur ce chantier ¦ Action ¦ Motif ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis : le sommaire final adapté, et les 3 points de vigilance propres à ce type de bâtiment. CONTRAINTES - N'affirme aucune exigence réglementaire liée à un type d'ERP ou à un classement patrimonial sans préciser qu'elle doit être confirmée auprès du bureau de contrôle ou du maître d'œuvre. - Base-toi d'abord sur les pièces du marché que je t'ai fournies. - Si une exigence semble contradictoire entre le CCAP et le CCTP, signale-la au lieu de trancher. | [type de marché], [type de bâtiment], [exigences repérées], [votre DOE type] | Claude (comparaison structurée) | Faites tourner ce prompt une fois par typologie de chantier : vous obtenez trois DOE types réutilisables au lieu d'un seul mal ajusté.
6 | DOE & documents techniques | Lettre de transmission du DOE | Accompagner la remise officielle du dossier et borner les délais. | RÔLE Conducteur de travaux en [menuiserie / charpente / agencement]. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Marché n° [référence] - Destinataire : [maître d'ouvrage / maître d'œuvre / entreprise générale] — [nom, qualité] - Mode d'envoi : [remise en main propre / recommandé AR / plateforme d'échange / email] - Composition du dossier : [nombre] chapitres, [nombre] pièces, format [papier / numérique] - Date de réception des travaux : [JJ/MM/AAAA] - Pièces manquantes, s'il y en a : [liste et motif] - Ce que j'attends en retour : [accusé de réception / validation / levée de la retenue] MISSION Rédige la lettre de transmission : - Objet précis avec le nom du chantier et le numéro de marché - Rappel du cadre : réception intervenue le [date], remise du DOE en exécution du marché - Composition du dossier remis, renvoyant au bordereau joint - Le cas échéant, les pièces manquantes, leur motif et la date de remise prévue - La demande d'accusé de réception et l'étape attendue ensuite - Formule de politesse standard FORMAT DE SORTIE Lettre professionnelle prête à imprimer, une page maximum, suivie du bordereau des pièces remises en tableau. CONTRAINTES - Ne tire AUCUNE conséquence juridique de la remise du DOE (point de départ d'un délai, libération d'une garantie, déclenchement d'un paiement) : contente-toi de transmettre et de demander l'accusé de réception. - N'invente aucune date ni aucune référence de marché. - Si des pièces manquent, ne les minimise pas : elles doivent apparaître clairement. | [chantier], [n° marché], [destinataire], [composition du dossier], [pièces manquantes] | ChatGPT (rédaction courrier) | Gardez toujours la preuve de dépôt et le bordereau signé : c'est la remise du DOE qui est contestée, jamais son contenu.
7 | Réception, réserves & garanties | PV de réception avec ou sans réserves | Préparer le procès-verbal avant les opérations préalables à la réception. | RÔLE Conducteur de travaux en [menuiserie / charpente / agencement], habitué aux opérations préalables à la réception. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Marché n° [référence] — Lot : [désignation] - Date des opérations préalables : [JJ/MM/AAAA] - Participants : [noms et qualités] - Ouvrages présentés à la réception : [liste par zone] - Constats relevés, en vrac : [listez-les tels que notés sur site] - Documents remis le jour de la réception : [DOE, notices, clés, PV d'essai] - Position du maître d'ouvrage : [réception prononcée / différée / non communiquée] MISSION Produis le procès-verbal de réception : - En-tête : chantier, marché, lot, date, participants et qualités - Ouvrages réceptionnés, par zone - Réserves numérotées en continu, classées par zone puis par ouvrage - Documents remis, listés - Emplacements de signature de toutes les parties présentes FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ N° ¦ Zone ¦ Ouvrage ¦ Réserve (formulation objective et mesurable) ¦ Délai de levée ¦ Responsable ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis les rubriques : documents remis, observations générales, signatures. CONTRAINTES - Chaque réserve doit être MESURABLE : « jeu de 5 mm en partie basse de l'ouvrant côté paumelle, châssis F12 » et non « fenêtre mal réglée ». - Ne qualifie JAMAIS la réception (avec ou sans réserves, réserve mineure ou majeure, ouvrage propre à sa destination) : c'est une décision du maître d'ouvrage, pas la tienne. - N'invente aucune date de levée : si je ne l'ai pas donnée, écris « à fixer contradictoirement ». - Ne mentionne aucune conséquence juridique de la réception au-delà du rappel neutre qu'elle déclenche les garanties légales. | [chantier], [n° marché], [date], [participants], [ouvrages], [constats bruts], [documents remis] | Claude (rigueur juridique) | Une réserve non mesurable ne se lève jamais et bloque le décompte général. Reformulez-les toutes avant la signature, pas après.
8 | Réception, réserves & garanties | Reformuler une liste de réserves en constats mesurables | Transformer des notes de visite floues en réserves opposables et levables. | RÔLE Conducteur de travaux en menuiserie et construction bois, rompu à la rédaction de constats contradictoires. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Zone ou niveau : [X] - Ouvrages concernés : [désignation] - Réserves telles qu'elles m'ont été transmises : [collez la liste brute, ou joignez la photo du relevé manuscrit] - Qui les a formulées : [maître d'œuvre / maître d'ouvrage / bureau de contrôle / nous] MISSION Pour chaque réserve : 1. Reformule-la en constat objectif et mesurable : quoi, où exactement, quelle grandeur mesurée, par rapport à quelle référence 2. Indique la référence normative ou contractuelle applicable, quand elle existe 3. Précise si la réserve relève de mon lot, d'un autre lot, ou du support 4. Propose l'action corrective et une estimation du temps d'intervention 5. Signale les réserves à CONTESTER, avec l'argument factuel à opposer FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ N° ¦ Réserve d'origine ¦ Reformulation mesurable ¦ Référence ¦ Relève de ¦ Action corrective ¦ À contester ? ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis : la liste des réserves à contester, avec pour chacune le courrier en trois lignes. CONTRAINTES - Ne cite une tolérance dimensionnelle ou une norme que si tu en es certain, et invite-moi à la vérifier au DTU ou au CCTP. Dans le doute, écris « tolérance à vérifier au NF DTU applicable ». - N'invente AUCUNE mesure : si la réserve d'origine ne comporte pas de valeur, écris [À MESURER SUR SITE]. - Ne conteste une réserve que sur un argument factuel, jamais sur une appréciation. | [chantier], [zone], [liste brute des réserves], [qui les a formulées] | Claude (analyse et reformulation) | Le tri « relève de mon lot / d'un autre lot / du support » est le vrai gain de temps : il évite de reprendre gratuitement le travail des autres.
9 | Réception, réserves & garanties | Courrier de levée de réserves et demande de constat | Faire acter la levée par écrit et débloquer le décompte. | RÔLE Conducteur de travaux en [menuiserie / charpente / agencement]. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Marché n° [référence] - PV de réception du [JJ/MM/AAAA] comportant [nombre] réserves - Réserves levées : [numéros et description des reprises effectuées] - Réserves non levées : [numéros et motif — non imputables, en attente d'un autre lot, accès impossible, décision du maître d'ouvrage en attente] - Date d'achèvement des reprises : [JJ/MM/AAAA] - Destinataire : [maître d'œuvre / maître d'ouvrage] — [nom, qualité] - Ce que je demande : [visite de constat / levée actée par écrit / restitution de la retenue de garantie] MISSION Rédige le courrier de demande de constat de levée : - Objet précis, rappel du PV de réception et de sa date - Tableau des réserves levées, avec la nature de la reprise et sa date - Tableau des réserves non levées, avec le motif et ce qui les conditionne - La demande explicite : visite de constat, date proposée, personnes à convoquer - Une phrase sur la suite attendue FORMAT DE SORTIE Lettre professionnelle, une page maximum, avec les deux tableaux intégrés. Propose deux versions : une première demande, et une relance à 15 jours. CONTRAINTES - Ne conclus JAMAIS toi-même que les réserves sont levées : tu demandes un constat contradictoire, tu ne le prononces pas. - Ne tire aucune conséquence sur la retenue de garantie ou le décompte général : formule une demande, pas un droit acquis. - N'invente aucune date ni aucun numéro de réserve. | [chantier], [PV et date], [réserves levées], [réserves non levées et motifs], [demande] | Claude (rédaction opposable) | Envoyez le courrier le jour même de la fin des reprises. Chaque semaine d'attente est une semaine de retenue de garantie immobilisée.
10 | Réception, réserves & garanties | Tableau de suivi des réserves | Piloter la levée d'une réunion à l'autre au lieu de la subir. | RÔLE Conducteur de travaux en menuiserie et construction bois. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Réserves issues du PV du [JJ/MM/AAAA] - Liste des réserves : [collez le tableau du PV] - Point d'avancement à date : [ce qui est fait, ce qui est engagé, ce qui est bloqué] - Ressources disponibles : [X] compagnons, [X] jours par semaine - Échéance de levée fixée : [JJ/MM/AAAA] MISSION 1. Construis le tableau de suivi, réserve par réserve, avec son statut 2. Classe les réserves par priorité : bloquantes pour la réception, bloquantes pour un autre lot, autonomes 3. Identifie celles qui sont en retard et depuis combien de jours 4. Répartis les reprises restantes sur les ressources disponibles 5. Prépare les relances à envoyer : à qui, pour quoi, sous quel délai FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ N° ¦ Réserve ¦ Statut ¦ Priorité ¦ Responsable ¦ Échéance ¦ Jours de retard ¦ Bloque quoi ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis : - Le plan de reprise semaine par semaine - La liste des relances, avec le destinataire et l'objet de chacune CONTRAINTES - N'invente aucun statut : si l'avancement d'une réserve n'est pas renseigné, écris [STATUT NON RENSEIGNÉ] plutôt que de le supposer. - Ne recalcule pas les échéances : reprends celles du PV et signale simplement celles qui sont dépassées. - Reste factuel : aucune mise en cause nominative. | [réserves du PV], [avancement à date], [ressources], [échéance] | Claude (suivi structuré) puis Excel | Actualisez le tableau avant chaque réunion de chantier : c'est le document qui vous évite de redécouvrir une réserve oubliée trois mois après.
11 | Réception, réserves & garanties | Dossier des garanties à remettre au maître d'ouvrage | Réunir et présenter les garanties sans en interpréter le régime. | RÔLE Responsable administratif dans une entreprise de [menuiserie / charpente / agencement]. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Marché n° [référence] — Réception le [JJ/MM/AAAA] - Ouvrages réalisés : [liste] - Mes assurances : [assureur, n° de police RC décennale, période de validité, activités déclarées] - Garanties fabricants obtenues : [produit, durée annoncée, conditions] - Retenue de garantie ou caution : [montant, mode] - Destinataire : [maître d'ouvrage / syndic / exploitant] MISSION Constitue le dossier des garanties : 1. La liste des garanties applicables à mon lot, avec leur point de départ 2. Les pièces justificatives à joindre pour chacune 3. Les garanties fabricants, avec leurs conditions de maintien 4. Une note de synthèse d'une page destinée au maître d'ouvrage 5. Le bordereau de remise FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ Garantie ¦ Point de départ ¦ Ouvrages couverts ¦ Pièce justificative ¦ Conditions de maintien ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis la note de synthèse et le bordereau. CONTRAINTES - Nomme les garanties légales sans en développer le régime : parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil), garantie décennale (article 1792). Ne cite AUCUN autre article et n'interprète aucune durée. - Sur les garanties fabricants, reprends EXACTEMENT les conditions annoncées par le fabricant : n'en ajoute ni n'en retranche aucune. - N'affirme aucune couverture d'assurance : renvoie à l'attestation jointe. - En cas de doute sur l'application d'une garantie à un ouvrage, écris « à confirmer auprès de l'assureur ». | [chantier], [ouvrages], [assurances], [garanties fabricants], [destinataire] | Claude (prudence juridique) | La colonne « conditions de maintien » est celle qui protège : c'est le défaut d'entretien qui fait tomber une garantie fabricant, pas le produit.
12 | Réception, réserves & garanties | Réponse à une réclamation en garantie | Répondre à un désordre signalé après réception, sans reconnaître ni fuir. | RÔLE Dirigeant d'une entreprise de [menuiserie / charpente / agencement]. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Réception le [JJ/MM/AAAA] — Délai écoulé : [X] mois - Réclamation reçue : [collez le courrier ou l'email du client] - Désordre signalé : [description] - Ce que je constate ou suppose : [cause probable — mise en œuvre, produit, support, usage, défaut d'entretien, autre lot] - Ouvrage concerné : [désignation, essence, finition, exposition] - Ma position : [je reprends / je conteste / je dois expertiser avant de me prononcer] MISSION 1. Rédige l'accusé de réception de la réclamation, à envoyer sous 48 h 2. Prépare la trame de la visite de constat : ce que je dois mesurer, photographier, relever (hygrométrie, jeux, état de la finition, ventilation, conditions d'usage) 3. Rédige la réponse de fond, dans la version correspondant à ma position 4. Liste les pièces du DOE à ressortir pour étayer ma réponse FORMAT DE SORTIE - Accusé de réception, 8 lignes maximum - Trame de visite en liste de contrôle - Réponse de fond, une page maximum - Liste des pièces à ressortir CONTRAINTES - Ne reconnais AUCUNE responsabilité et ne qualifie AUCUNE garantie : écris « nous allons constater » et non « nous avons commis une erreur », « la réclamation sera examinée » et non « cela relève de la décennale ». - N'attribue la cause à personne avant le constat. - Si la réclamation porte sur un désordre potentiellement structurel, recommande-moi de saisir mon assureur avant toute réponse de fond. - Reste courtois : le client conserve un droit de réclamation quelle que soit l'issue. | [chantier], [délai depuis réception], [réclamation reçue], [désordre], [votre position] | Claude (mesure et prudence) | Accusez réception sous 48 h même si vous n'avez pas de réponse : c'est le silence, pas le désaccord, qui fait dégénérer une réclamation.
13 | Rapports & comptes rendus | Compte rendu de visite depuis une dictée ou des notes | Écrire le CR en sortant du chantier, avant d'avoir oublié la moitié. | RÔLE Conducteur de travaux senior en menuiserie et charpente bois. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Lot : [désignation] - Date de la visite : [JJ/MM/AAAA] — Participants : [noms et qualités] - Zones visitées : [liste] - Avancement annoncé : [X] % - CR précédent : [collez-le, ou « aucun »] MISSION Transforme mes notes brutes en compte rendu de visite exploitable : 1. En-tête : chantier, date, participants, zones visitées, météo si pertinent 2. Reprise des points non soldés du CR précédent, avec leur statut (Levé / En cours / En attente d'un tiers) 3. Avancement par zone 4. Observations nouvelles, numérotées en continu à la suite du CR précédent, avec le renvoi à la photo correspondante quand elle existe 5. Tableau des actions : action / responsable / échéance 6. Les PROCHAINES ÉTAPES : ce qui démarre, dans quel ordre, avec quels prérequis 7. Le PLANNING PRÉVISIONNEL à trois semaines, zone par zone 8. Points bloquants et informations en attente FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire, deux tableaux. Observations : ¦ N° ¦ Zone ¦ Observation ¦ Photo n° ¦ Action ¦ Responsable ¦ Échéance ¦ Statut ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Planning prévisionnel à 3 semaines : ¦ Semaine ¦ Zone ¦ Ouvrages prévus ¦ Effectif ¦ Prérequis ¦ Risque identifié ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis les rubriques : points bloquants, en attente de, date de la prochaine visite. CONTRAINTES - Ton factuel, aucune interprétation, aucun jugement. - N'invente AUCUN nom, AUCUNE date, AUCUNE quantité : si l'information manque dans mes notes, écris « à préciser ». - Reformule chaque observation de façon mesurable. - Conserve la numérotation continue du CR précédent : ne recommence pas à 1. - Le planning prévisionnel n'engage que sur les prérequis que je t'ai donnés : si un prérequis n'est pas connu, écris « sous réserve de [prérequis] » plutôt que de proposer une date ferme. MES NOTES : [collez vos notes ou la transcription de votre dictée vocale] | [chantier], [date], [participants], [CR précédent], [vos notes ou dictée] | ChatGPT (mode vocal) ou Claude (avec le CR précédent joint) | Dictez en sortant du chantier, avant de reprendre la voiture. Le CR est écrit avant que vous soyez rentré, et rien n'est oublié.
14 | Rapports & comptes rendus | Un compte rendu décliné selon le destinataire | Écrire une fois, diffuser trois versions calibrées. | RÔLE Conducteur de travaux en [menuiserie / charpente / agencement]. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Date : [JJ/MM/AAAA] - Compte rendu source : [collez le CR complet] - Mes trois destinataires : maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou architecte, équipe atelier et pose - Enjeu du moment : [respect du délai / qualité d'exécution / attente d'une décision / coordination avec un autre lot] MISSION Décline le même compte rendu en trois versions, sans jamais modifier un fait : 1. Version MAÎTRE D'OUVRAGE : avancement, ce qui reste, ce qu'on attend de lui, impact sur la date de livraison. Pas de détail technique. 2. Version MAÎTRE D'ŒUVRE / ARCHITECTE : observations techniques complètes, références aux plans et au CCTP, interfaces avec les autres lots, points d'arrêt. 3. Version ÉQUIPE ATELIER ET POSE : ce qu'on fait cette semaine, dans quel ordre, avec quoi, les pièges du chantier, les points de contrôle avant de passer à la suite. FORMAT DE SORTIE Trois blocs distincts et clairement titrés. Version MOA : 10 lignes maximum. Version MOE : tableau des observations. Version équipe : liste d'actions numérotées, phrases de moins de 15 mots. CONTRAINTES - Les trois versions décrivent RIGOUREUSEMENT la même réalité : aucun fait ne doit apparaître dans l'une et disparaître dans une autre. - Ne minimise rien dans la version maître d'ouvrage : simplifier n'est pas édulcorer. - La version équipe ne contient aucune information commerciale ni financière. | [chantier], [CR source], [enjeu du moment] | Claude (cohérence entre versions) | Le CR équipe est celui qu'on n'écrit jamais, faute de temps. C'est pourtant celui qui évite les reprises.
15 | Rapports & comptes rendus | Compte rendu de réunion de chantier | Formaliser la réunion hebdomadaire avec un tableau d'actions qui tient. | RÔLE Conducteur de travaux en [menuiserie / charpente / agencement], participant aux réunions de chantier hebdomadaires. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Réunion n° [X] du [JJ/MM/AAAA] - Participants et lots représentés : [liste] - CR de la réunion précédente : [collez-le] - Mes notes de séance : [collez-les] - Décisions annoncées en séance : [listez] - Ce qui me concerne directement : [décisions, demandes, reproches] MISSION Produis le compte rendu de MON point de vue, exploitable en interne : 1. Les points du CR précédent me concernant, avec leur statut 2. Les décisions prises en séance qui m'engagent, et leur impact sur mon planning 3. Ce qui m'a été demandé, par qui, pour quand 4. Ce que J'AI demandé et à qui, avec la date de réponse attendue 5. Les points à contester ou à faire corriger dans le CR officiel du maître d'œuvre 6. Les actions internes à lancer dès aujourd'hui FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ N° point CR ¦ Sujet ¦ Ce qui a été décidé ¦ M'engage à ¦ Pour quand ¦ À contester ? ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ Puis : actions internes, courrier de rectification si un point est mal retranscrit. CONTRAINTES - Distingue clairement ce qui a été DÉCIDÉ de ce qui a été ÉVOQUÉ. - N'invente aucun engagement : si mes notes sont ambiguës sur un point, signale l'ambiguïté et propose la question à poser pour la lever. - Sur les points à contester, propose une formulation factuelle et datée. | [chantier], [n° et date de réunion], [participants], [CR précédent], [vos notes] | Claude (analyse du CR précédent) | Un point mal retranscrit dans le CR du maître d'œuvre devient vrai au bout de 15 jours sans réaction. Contestez par écrit, tout de suite.
16 | Rapports & comptes rendus | Rapport de fin de chantier | Capitaliser sur ce qui s'est bien et mal passé, chantier par chantier. | RÔLE Conducteur de travaux senior en [menuiserie / charpente / agencement]. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Période : [dates] — Montant du lot : [X] € HT - Ouvrages réalisés : [liste avec quantités] - Équipe : [composition] — Effectif moyen : [X] - Aléas rencontrés : [listez-les] - Écarts prévu / réalisé sur le délai et les heures : [détaillez] - Relation avec le maître d'œuvre et les autres lots : [décrivez] - Réserves à la réception : [nombre et nature] MISSION Rédige le rapport de fin de chantier : 1. Contexte et périmètre du lot 2. Déroulé chronologique par phase 3. Aléas rencontrés et solutions apportées 4. Écarts entre prévu et réalisé sur le DÉLAI et les HEURES, avec leur cause 5. Qualité d'exécution : réserves, reprises, retours du maître d'œuvre 6. Enseignements : ce qu'on refait pareil, ce qu'on change 7. Les 3 points à intégrer au prochain chiffrage du même type d'ouvrage FORMAT DE SORTIE Deux pages maximum, sections numérotées, plus un tableau des écarts : ¦ Poste ¦ Prévu ¦ Réalisé ¦ Écart ¦ Cause ¦ Relève de ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ CONTRAINTES - N'invente AUCUN chiffre : si une donnée manque, écris [NON RENSEIGNÉ] et exclus-la des totaux en le signalant. - Reste factuel sur les aléas : aucune mise en cause nominative d'un salarié ou d'un intervenant. - La section « Enseignements » doit être ACTIONNABLE : chaque enseignement se traduit par une décision, pas par un constat général. - Ne conduis AUCUNE analyse de marge ni de rentabilité ici : ce rapport est technique et organisationnel. Le volet financier relève du prompt d'analyse de marge du Module 2. | [chantier], [période], [montant], [ouvrages], [équipe], [aléas], [écarts], [réserves] | Claude (synthèse structurée) | Le point 7 alimente directement votre grille tarifaire. Sans lui, le rapport de fin de chantier n'est qu'un exercice administratif.
17 | Rapports & comptes rendus | Fiche de non-conformité et action corrective | Tracer un défaut constaté et prouver qu'on l'a traité. | RÔLE Responsable qualité dans une entreprise de [menuiserie / charpente / agencement]. CONTEXTE - Chantier ou atelier : [nom] - Non-conformité constatée : [description factuelle] - Détectée par : [autocontrôle / chef d'équipe / maître d'œuvre / bureau de contrôle / client] - Date de détection : [JJ/MM/AAAA] - Ouvrage concerné : [désignation, quantité impactée, zone] - Exigence non respectée : [prescription du CCTP, DTU, plan, fiche technique fabricant] - Cause identifiée ou suspectée : [approvisionnement, réglage machine, mode opératoire, support, information manquante, formation] MISSION Rédige la fiche de non-conformité : 1. Identification et description factuelle du constat 2. L'exigence non respectée, avec sa source 3. L'étendue : combien d'ouvrages, quelles zones, risque de récurrence 4. Le traitement immédiat : reprise, remplacement, dérogation à demander, mise au rebut 5. L'analyse de cause 6. L'action corrective pour que cela ne se reproduise pas 7. La vérification d'efficacité : qui contrôle, quand, sur quel critère FORMAT DE SORTIE Fiche d'une page, rubriques numérotées, avec en tête : ¦ N° NC ¦ Date ¦ Chantier ¦ Ouvrage ¦ Détectée par ¦ Gravité ¦ Statut ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ CONTRAINTES - Décris le constat sans désigner de coupable : la fiche traite un écart, pas une personne. - Distingue nettement le traitement immédiat (l'ouvrage) et l'action corrective (la cause). - Ne propose aucune dérogation : signale seulement qu'elle doit être DEMANDÉE au maître d'œuvre, jamais présumée acquise. - N'invente aucune référence de prescription. | [constat], [détecté par], [ouvrage et étendue], [exigence non respectée], [cause suspectée] | Claude (structuration qualité) | Le point 7 est celui qu'on saute. Sans vérification d'efficacité, la même non-conformité revient au chantier suivant.
18 | Rapports & comptes rendus | Journal de chantier quotidien | Mettre en place une trace journalière simple et réellement remplie. | RÔLE Conducteur de travaux en [menuiserie / charpente / agencement]. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Durée prévue : [X] semaines - Qui remplira le journal : [chef d'équipe / conducteur / les deux] - Temps disponible pour le remplir : [X] minutes par jour - Ce que je veux pouvoir prouver plus tard : [intempéries, attente d'un autre lot, accès indisponible, effectif présent, livraisons, ordres reçus oralement] - Outil : [papier / téléphone / tableur partagé] MISSION 1. Conçois la trame du journal de chantier, avec les seules rubriques réellement utiles 2. Pour chaque rubrique, précise ce qu'on note et ce qu'on ne note pas 3. Propose la version « 2 minutes » à remplir chaque soir 4. Indique les 5 événements à consigner impérativement le jour même, parce qu'ils seront invoqués plus tard 5. Propose la règle d'archivage et de diffusion FORMAT DE SORTIE Markdown obligatoire : ¦ Rubrique ¦ Ce qu'on note ¦ Ce qu'on ne note pas ¦ Pourquoi c'est utile plus tard ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ Puis : la trame quotidienne prête à imprimer, et la liste des 5 événements critiques. CONTRAINTES - La trame doit tenir sur une demi-page et se remplir en moins de 2 minutes : au-delà, elle ne sera pas remplie. - Ne propose aucune rubrique nécessitant un calcul ou une saisie chiffrée complexe. - Rappelle que le journal consigne des FAITS datés, pas des opinions ni des reproches. | [chantier], [qui remplit], [temps disponible], [ce que vous voulez prouver], [outil] | ChatGPT (conception d'outil simple) | Les ordres reçus oralement sont la première chose oubliée et la plus contestée. Consignez-les le jour même, avec l'heure et le nom.
19 | Écrits professionnels du dirigeant | Consigne de pose d'une page pour les compagnons | Traduire une fiche technique fabricant en consigne utilisable sur le chantier. | RÔLE Chef d'équipe pose expérimenté en [menuiseries extérieures / intérieures / bardage bois / parquet / agencement / charpente]. CONTEXTE - Ouvrage à poser : [désignation, essence, finition] - Support : [maçonnerie / ossature bois / béton / chape / plancher bois] - Mode de pose : [applique / tunnel / feuillure / rénovation / collée / clouée / flottante] - Public : [compagnons expérimentés / apprentis / intérimaires / non francophones] - Points de contrôle imposés au marché : [le cas échéant] MISSION Rédige la consigne de pose destinée au chantier : 1. Ce qu'on pose, en une phrase 2. Matériel, outillage et EPI nécessaires 3. Les prérequis à vérifier AVANT de commencer (planéité, siccité, ventilation, acclimatation, aplomb, réservations) 4. Les étapes, numérotées, une action par étape 5. Les 3 points de vigilance qui font rater la pose 6. Le point d'arrêt : ce qu'on contrôle avant de passer à la suite FORMAT DE SORTIE Une page A4, listes numérotées, phrases de moins de 15 mots, aucun paragraphe. CONTRAINTES - Vocabulaire de chantier, aucun jargon commercial. - Si la fiche technique ne précise pas un point (couple de serrage, entraxe de fixation, jeu périphérique, taux d'humidité admissible), écris « voir fiche fabricant » plutôt que d'avancer une valeur. - Ne cite que les NF DTU applicables à l'ouvrage : 31.1, 31.2, 36.2, 36.5, 41.2, 51.1, 51.2, 51.11. Rien d'autre. FICHE TECHNIQUE : [collez le texte ou joignez le PDF fabricant] | [ouvrage], [support], [mode de pose], [public], [fiche technique fabricant] | Claude (lecture de PDF technique) | Faites relire par le chef d'équipe avant diffusion. S'il change un mot, c'est que le contexte du prompt était incomplet.
20 | Écrits professionnels du dirigeant | Offre d'emploi menuisier, charpentier ou poseur | Publier une annonce qui décrit le travail réel plutôt que des qualités creuses. | RÔLE Responsable recrutement dans une entreprise de [menuiserie / charpente] de [X] salariés, basée à [ville]. CONTEXTE - Poste : [menuisier d'atelier / menuisier poseur / charpentier / chef d'équipe pose] - Ce que la personne fera concrètement de ses journées : [décrivez] - Type de chantiers : [logements / tertiaire / patrimoine / particuliers] - Zone d'intervention : [périmètre, grands déplacements ou non] - Atelier et matériel : [machines, CN, plaqueuse, aspiration] - Ce qu'on offre réellement : [mutuelle, paniers, primes, véhicule, formation, perspectives, horaires] - Rémunération : [fourchette] — Convention : [Bâtiment Ouvriers / ETAM] MISSION Rédige l'annonce en deux formats : 1. Version longue pour les sites d'emploi : titre, entreprise en 3 lignes, missions concrètes, profil, ce qu'on offre, comment postuler 2. Version courte de 500 caractères pour LinkedIn et Facebook FORMAT DE SORTIE Deux textes prêts à publier, sans mise en forme exotique. CONTRAINTES - Bannis « dynamique », « rigoureux », « esprit d'équipe », « challenge » : décris le travail, pas des adjectifs. - N'invente AUCUN avantage que je ne t'ai pas listé. - Aucune mention discriminatoire : ni âge, ni sexe, ni origine, ni situation familiale, ni état de santé. - Ne promets aucune évolution de poste que je n'ai pas mentionnée. | [poste], [missions réelles], [chantiers et zone], [atelier], [avantages], [rémunération] | ChatGPT (rédaction attractive) | Ne promettez que ce que vous tenez. L'écart entre l'annonce et la réalité est le premier motif de rupture en période d'essai.
21 | Écrits professionnels du dirigeant | Annonce d'apprentissage | Attirer un apprenti et rassurer ses parents, avec le CFA en relais. | RÔLE Maître d'apprentissage dans une entreprise de [menuiserie / charpente]. CONTEXTE - Diplôme visé : [CAP menuisier fabricant / CAP menuisier installateur / BP / Bac pro / BTS] — Rentrée : [date] - Rythme d'alternance : [X semaines entreprise / X semaines CFA] - CFA partenaire : [nom] - Ce qu'il apprendra la première année : [décrivez concrètement] - Tuteur : [prénom, ancienneté, ce qu'il transmet] - Atelier et chantiers : [décrivez] MISSION Rédige l'annonce en deux versions : 1. Pour le CFA et les enseignants : cadre du contrat, tutorat, progression pédagogique, types d'ouvrages sur lesquels l'apprenti travaillera 2. Pour les réseaux sociaux : adressée au jeune et à ses parents, plus directe, avec une journée type FORMAT DE SORTIE Deux textes distincts, chacun décrivant à quoi ressemble une journée. CONTRAINTES - Aucun langage administratif dans la version réseaux sociaux. - N'invente ni le nom exact du diplôme, ni le rythme d'alternance, ni aucune aide financière. - Ne promets aucune embauche à l'issue du contrat. - Ne mentionne aucune rémunération chiffrée sans que je te l'aie donnée. | [diplôme], [rentrée], [rythme], [CFA], [apprentissages de la 1re année], [tuteur] | ChatGPT (ton accessible) | Envoyez la version CFA au référent apprentissage de votre chambre : c'est lui qui la fait circuler auprès des enseignants.
22 | Écrits professionnels du dirigeant | Trame d'entretien de recrutement | Conduire un entretien structuré quand on n'est pas RH. | RÔLE Recruteur spécialisé dans les métiers manuels du bâtiment. CONTEXTE - Poste : [désignation] — Entreprise : [menuiserie / charpente / agencement], [X] salariés - Ce qui compte le plus pour moi : [autonomie sur chantier / soin du geste / relation client / mobilité et permis / capacité à former un apprenti / lecture de plan / maîtrise machine] - Durée de l'entretien : [X] minutes — Je le conduis [seul / avec le chef d'atelier] - Ce que je peux montrer pendant la visite : [atelier, machines, chantier en cours] MISSION Prépare la trame d'entretien : 1. Huit questions ouvertes, avec pour chacune ce que j'écoute dans la réponse 2. Trois mises en situation métier, avec la réponse attendue 3. Les signaux d'alerte à repérer 4. Ce que je dois lui dire de mon entreprise avant qu'il reparte 5. Une grille d'évaluation à remplir dans les 10 minutes qui suivent FORMAT DE SORTIE Document d'une à deux pages, chronologique et minuté, avec la grille en tableau : ¦ Critère ¦ Ce que j'ai observé ¦ Note /5 ¦ ¦---¦---¦---¦ CONTRAINTES - Les questions portent sur le geste métier et les situations vécues, jamais sur des qualités personnelles abstraites. - AUCUNE question sur la situation familiale, l'origine, la santé, les convictions, l'appartenance syndicale : ces sujets sont interdits en entretien de recrutement. - Ne propose aucun test de personnalité ni aucune typologie psychologique. | [poste], [critères prioritaires], [durée], [ce que vous pouvez montrer] | Claude (structuration) | Remplissez la grille dans les 10 minutes. Passé une heure, vous ne comparez plus des candidats mais des souvenirs.
23 | Écrits professionnels du dirigeant | Courrier de réserve ou de demande de prolongation de délai | Acter par écrit un fait qui vous retarde, et demander ce à quoi vous avez droit. | RÔLE Chargé d'affaires en [menuiserie / charpente / agencement], habitué à la correspondance de chantier opposable. CONTEXTE - Chantier : [nom] — Marché n° [référence] - Destinataire : [maître d'œuvre / entreprise générale / maître d'ouvrage] — [nom, qualité] - Fait constaté : [support non conforme / réservation hors tolérance / retard d'un lot précédent / accès indisponible / intempéries / absence de décision / livraison bloquée] - Date du constat : [JJ/MM/AAAA] — Constaté par : [nom] - Conséquence : [arrêt de [X] jours / impossibilité de démarrer / surcoût] - Ce que je demande : [décision / ordre de service / prolongation de [X] jours / reprise par le lot concerné] - Pièces jointes disponibles : [photos datées, CR de chantier, échanges antérieurs] MISSION Rédige le courrier, en deux versions : une première alerte, et une relance ferme. Chaque version comporte : objet précis, exposé des faits daté, conséquence chiffrée en jours, demande explicite et datée, liste des pièces jointes. FORMAT DE SORTIE Deux lettres professionnelles distinctes, une page chacune. Puis : la liste des pièces à joindre et la recommandation de mode d'envoi. CONTRAINTES - Ne qualifie JAMAIS juridiquement la situation : pas de « manquement », « faute », « résiliation », « préjudice ». Tu décris des faits et leurs conséquences. - Ne cite AUCUN article de marché ni AUCUN texte que je ne t'aurais pas fourni. - N'invente aucune date ni aucun nombre de jours. - Ton ferme mais courtois : la relation commerciale doit survivre au courrier. | [chantier], [n° marché], [destinataire], [fait et date], [conséquence], [demande], [pièces] | Claude (rédaction opposable) | Envoyez la version souple d'abord et gardez la ferme prête. Un courrier daté vaut mieux qu'un appel : c'est lui qui fera preuve.
24 | Écrits professionnels du dirigeant | Fiche d'accueil sécurité au poste | Accueillir un apprenti, un intérimaire ou un nouvel embauché dans les règles. | RÔLE Préventeur spécialisé dans les métiers du bois, atelier et pose sur chantier. CONTEXTE - Entreprise : [menuiserie / charpente / agencement] — Effectif : [X] - Poste concerné : [atelier / pose sur chantier / mixte] - Profil de l'arrivant : [apprenti / intérimaire / nouvel embauché / reconversion] - Machines et matériels utilisés : [scie à format, dégauchisseuse, raboteuse, toupie, plaqueuse de chants, CN, outillage portatif, échafaudage, nacelle] - Extraits de mon DUERP : [collez-les si vous les avez] - Habilitations et autorisations de conduite requises : [liste] MISSION Rédige la fiche d'accueil sécurité remise le premier jour : 1. Risques du poste 2. EPI obligatoires, par situation de travail 3. Machines et habilitations : ce qu'il a le droit d'utiliser, et à partir de quand 4. Consignes atelier 5. Consignes chantier 6. Conduite à tenir en cas d'accident, avec les numéros et le nom du sauveteur 7. Signature de l'arrivant et du tuteur FORMAT DE SORTIE Une page recto-verso, listes à puces, phrases courtes, sans paragraphe. CONTRAINTES - Couvre explicitement les risques propres au bois : poussières de bois, machines à bois, manutention et charges lourdes, travail en hauteur, outillage portatif, bruit, produits de finition et solvants. - Ne cite AUCUN article du Code du travail dont tu ne serais pas certain. - Précise en pied de page que cette fiche ne se substitue ni au DUERP ni à la formation au poste de travail. | [métier et effectif], [poste], [profil de l'arrivant], [machines], [extraits DUERP], [habilitations] | Claude (structuration réglementaire) | Faites signer et classez. En cas de contrôle ou d'accident, c'est la trace de l'accueil au poste qui est demandée en premier.

## Trames
TRAMES VIERGES — à dupliquer et remplir chantier par chantier
Les lignes en gris sont des exemples : remplacez-les. Ces trames sont le squelette attendu en sortie des prompts 1, 7 et 13.
TRAME 1 — Sommaire de DOE (prompt n° 1)
Chapitre | Pièces à fournir | Producteur / Statut
1. Présentation du lot | Fiche entreprise, coordonnées, qualifications, attestation d'assurance décennale
2. Ouvrages exécutés | Notice descriptive des ouvrages réellement posés, par zone
3. Plans de récolement | Repérage des ouvrages, calepinage exécuté, plans de détail modifiés
4. Fiches produits | Fiches techniques, déclarations de performance, marquage CE
5. Justificatifs réglementaires | PV de classement au feu, avis techniques, certificats d'essence et de traitement
6. Quincaillerie et vitrages | Références, notices, garanties fabricants
7. Entretien et maintenance | Notice d'entretien, périodicités, produits proscrits
8. Réception | PV de réception, liste et levée des réserves
9. Garanties | Attestations d'assurance, garanties fabricants et leurs conditions
TRAME 2 — PV de réception et réserves (prompt n° 7)
Rubrique | À renseigner | Contrôle
En-tête | Chantier, marché n°, lot, date des opérations préalables | Références exactes
Participants | Nom, qualité et entreprise de chaque présent | Tous signataires listés
Ouvrages présentés | Désignation par zone | Correspond au marché
Réserves | Voir tableau ci-dessous | Chacune mesurable
Documents remis | DOE, notices, clés, PV d'essai | Bordereau joint
Signatures | Toutes les parties présentes | Aucune case vide
N° / Zone / Ouvrage | Réserve — formulation objective et mesurable | Délai / Responsable
01 — R+2 / Menuiserie F12 | Jeu de 5 mm en partie basse de l'ouvrant, côté paumelle | à fixer / notre lot
TRAME 3 — Compte rendu de visite (prompt n° 13)
Rubrique | À renseigner | Contrôle
En-tête | Chantier, date, participants, zones visitées, météo | Numérotation du CR
Points non soldés | Reprise du CR précédent avec statut Levé / En cours / En attente | Numérotation continue
Avancement | Par zone, en pourcentage ou en ouvrages posés | Factuel
Observations | Voir tableau ci-dessous | Mesurables, photo n°
Prochaines étapes | Ce qui démarre, dans quel ordre, prérequis | Prérequis nommés
Planning à 3 semaines | Zone, ouvrages, effectif, risque | Sous réserve précisée
Points bloquants | Ce qui empêche d'avancer et qui doit décider | Destinataire nommé
N° / Zone | Observation — Action | Responsable / Échéance
12 — Niveau 1 | Réservation hors tolérance sur 3 baies — reprise attendue du lot GO | EG / 18/09